## Hoja1
Fecha inicial | 2025-11-03 | 8 |  |  |  |  | 5
| Horas | 8 h/día | Semanas | 7 días | Fecha inicio | Fecha fin | 5 h/día | Semanas | 7 días | Fecha inicio | Fecha fin
Fase 1 | 54 | 6.75 | 1.35 | 9 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 10.8 | 2 | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17
Fase 2 | 124 | 15.5 | 3.1 | 22 | 2025-11-13 | 2025-12-05 | 24.8 | 5 | 35 | 2025-11-18 | 2025-12-23
Fase 3 | 274 | 34.25 | 6.85 | 48 | 2025-12-06 | 2026-01-23 | 54.8 | 11 | 77 | 2025-12-24 | 2026-03-11
Fase 4 | 114 | 14.25 | 2.85 | 20 | 2026-01-24 | 2026-02-13 | 22.8 | 5 | 35 | 2026-03-12 | 2026-04-16
Fase 5 | 74 | 9.25 | 1.85 | 13 | 2026-02-14 | 2026-02-27 | 14.8 | 3 | 21 | 2026-04-17 | 2026-05-08
[8 empty] | 26 | 182
[8 empty] | 6.5 | 46